## 1-版本信息对比
项目 | v1.0.0-stable | v1.1.0-phase1 | 变化
版本号 | 1.0.0 | 1.1.0 | ⬆️ Minor 版本升级
Android versionCode | 1 | 2 | ⬆️ +1
iOS buildNumber | 1 | 1.1.0 | ⬆️ 语义化版本
Git Tag | v1.0.0-stable | v1.1.0-phase1 | 阶段标记
发布日期 | 2026-02-20 | 2026-02-28 | +8 天
总提交数 | ~125 | ~159 | +34 提交
代码行数 | - | - | +7,364 / -1,465

## 2-核心功能对比
功能模块 | v1.0.0-stable | v1.1.0-phase1 | 状态
基础对话 | ✅ 语音/文本模式 | ✅ 语音/文本模式 | 稳定
Live2D 显示 | ✅ 静态显示 | ✅ 手势交互 | ⬆️ 增强
手势操作 | ❌ 无 | ✅ 双指拖动+缩放 | 🆕 新增
语音打断 | ❌ 无 | ✅ 用户说话打断AI | 🆕 新增
角色切换 | ⚠️ 基础支持 | ✅ 完整联动 | ⬆️ 增强
角色模型联动 | ❌ 无 | ✅ 自动切换Live2D | 🆕 新增
准备状态提示 | ❌ 无 | ✅ 脉冲动画 | 🆕 新增
音频格式协商 | ⚠️ 固定格式 | ✅ 自定义格式 | ⬆️ 增强
WebSocket二进制 | ⚠️ 有问题 | ✅ 已修复 | 🔧 修复
文本TTS | ⚠️ 音频丢失 | ✅ 已修复 | 🔧 修复
Session管理 | ⚠️ 基础 | ✅ 完整生命周期 | ⬆️ 增强
FRP反向代理 | ❌ 无 | ✅ 支持 | 🆕 新增
环境变量配置 | ❌ 无 | ✅ .env支持 | 🆕 新增
开发连接存储 | ❌ 无 | ✅ 本地存储 | 🆕 新增

## 3-提交类型统计
提交类型 | 数量 | 占比 | 关键提交
feat (新功能) | 9 | 26% | Live2D手势、语音打断、角色切换
fix (修复) | 8 | 24% | 音频丢失、WebSocket、竞态条件
chore (杂项) | 10 | 29% | submodule更新、配置优化
docs (文档) | 6 | 18% | 上手指南、技术文档
refactor (重构) | 1 | 3% | API地址统一
总计 | 34 | 100% | -

## 4-详细提交列表
日期 | Commit | 类型 | 描述 | 作者
2026-02-28 | 7f5112e | chore | 发布 v1.1.0-phase1 版本 | tonnodoubt
2026-02-28 | 2c6770d | chore | 更新 submodule 引用 | tonnodoubt
2026-02-28 | ee96402 | merge | PR #4: live_2d | Tonnodoubt
2026-02-28 | fbdf8db | docs | 添加 FRP 反向代理集成文档 | tonnodoubt
2026-02-27 | 2a693b1 | chore | 更新 react-native-live2d 子模块（线程安全修复） | yiyiyiyiGKY
2026-02-27 | a91dde2 | chore | Revert 删除 .env.local.example | yiyiyiyiGKY
2026-02-27 | 700e219 | chore | 删除 .env.local.example 文件 | yiyiyiyiGKY
2026-02-27 | 1e54a6d | chore | 更新 react-native-live2d 子模块引用 | yiyiyiyiGKY
2026-02-27 | 8e5bc46 | docs | 添加角色切换功能相关文档 | yiyiyiyiGKY
2026-02-27 | b1d3e12 | feat | 实现 Live2D 双指手势操作（拖动+缩放） | yiyiyiyiGKY
2026-02-27 | 8d5749d | feat | 添加 GestureHandlerRootView 包裹应用根节点 | yiyiyiyiGKY
2026-02-27 | 2448d28 | feat | 语音模式添加准备状态提示（脉冲动画 + 就绪反馈） | tonnodoubt
2026-02-27 | ee100a4 | docs | 添加消息全链路分析和语音播放链路分析文档 | tonnodoubt
2026-02-27 | 29f608c | fix | 绕过服务端 speech_id 顺序 bug，修复文本模式 TTS 音频被丢弃 | tonnodoubt
2026-02-27 | 976c4a5 | fix | 角色切换清空音频 + 语音/文本模式切换防竞态 | tonnodoubt
2026-02-27 | 2e5f748 | fix | 完善 session 生命周期管理 | tonnodoubt
2026-02-26 | 33c4b5e | fix | 恢复 merge 丢失的音频格式协商及角色切换功能 | tonnodoubt
2026-02-26 | 6b06adf | chore | 清理打断按钮代码并优化角色切换逻辑 | tonnodoubt
2026-02-26 | ad59e51 | merge | PR #3: live_2d | Tonnodoubt
2026-02-26 | 80ce817 | chore | 更新 react-native-live2d 子模块引用 | yiyiyiyiGKY
2026-02-26 | 58dc248 | fix | 外部打断按钮仅在聊天面板收起时显示 | yiyiyiyiGKY
2026-02-26 | f3481ad | chore | merge noah/main - 角色切换 WebSocket 修复 | yiyiyiyiGKY
2026-02-26 | 5895a1c | fix | 角色切换时 WebSocket 连接问题修复 | tonnodoubt
2026-02-26 | 457e828 | feat | 实现角色切换联动 Live2D 模型切换 | yiyiyiyiGKY
2026-02-26 | 1eaa83c | chore | 支持环境变量配置开发连接参数 | tonnodoubt
2026-02-26 | 632440f | feat | RN 端音频格式协商，支持自定义语音播放 | tonnodoubt
2026-02-25 | a10a3ef | feat | 修复 RN 端 WebSocket 二进制接收 + 角色同步与切换改进 | tonnodoubt
2026-02-25 | a4eba0c | docs | 删除冗余开发文档，新人看 onboarding.md 即可 | tonnodoubt
2026-02-25 | 32de29d | chore | 更新文档、devConfig 本地化配置、gitignore | tonnodoubt
2026-02-25 | 3862c69 | feat | 实现语音打断功能 | tonnodoubt
2026-02-25 | 0681a91 | merge | PR #2: rn | Tonnodoubt
2026-02-25 | 2d199c1 | refactor | 使用 buildHttpBaseURL 统一 API 地址构建 | yiyiyiyiGKY
2026-02-25 | 8c5b521 | chore | remove .idea from tracking and add to gitignore | yiyiyiyiGKY
2026-02-25 | 4a303b5 | feat | update android build config and add maven libs | yiyiyiyiGKY
2026-02-25 | 30f56d2 | feat | 前后端角色同步以及角色切换框架 | yiyiyiyiGKY
2026-02-24 | e10b1b7 | docs | 添加新成员上手指南和语音打断设计文档 | tonnodoubt
2026-02-23 | 78d1d93 | docs | 清理过时文档并更新启动流程 | 佟千秋
2026-02-23 | b085287 | feat | Handle QR deep link in main UI | Tonnodoubt
2026-02-21 | 1789d44 | docs | reorganize documentation and add fast development guide | tonnodoubt
2026-02-20 | 708970e | docs | 添加稳定版本发布总结 | 佟千秋

## 5-文件变更统计
文件类别 | 新增 | 修改 | 删除 | 总变更 | 主要文件
文档 | 5+ | 3 | 3 | 11+ | onboarding.md, voice-interrupt.md, message-flow-analysis.md
源码 | 2 | 20+ | 0 | 22+ | AudioService.ts, Live2DService.ts, audioServiceNative.ts
配置 | 0 | 6 | 0 | 6 | package.json, app.json, eas.json, .gitignore
依赖 | 0 | 1 | 0 | 1 | package-lock.json (+1,335 行)
总计 | 7+ | 30+ | 3 | 59 文件 | -

## 5b-核心文件详情
文件路径 | 变更类型 | 行数变化 | 功能描述
docs/guides/onboarding.md | 🆕 新增 | +382 | 新成员上手指南
docs/specs/voice-interrupt.md | 🆕 新增 | +511 | 语音打断设计文档
docs/message-flow-analysis.md | 🆕 新增 | +259 | 消息全链路分析
services/Live2DService.ts | ✏️ 修改 | +41 | Live2D手势支持、角色切换
services/AudioService.ts | ✏️ 修改 | +32 | 音频格式协商、打断支持
packages/project-neko-audio-service/src/native/audioServiceNative.ts | ✏️ 修改 | +70 | WebSocket二进制、音频格式
app/(tabs)/main.tsx | ✏️ 修改 | +未知 | 角色切换、手势根节点
package.json | ✏️ 修改 | +2 | 版本号1.1.0
app.json | ✏️ 修改 | +4 | 版本号、buildNumber、versionCode
package-lock.json | ✏️ 修改 | +1,335 | 依赖锁定

## 6-技术栈信息
技术组件 | v1.0.0-stable | v1.1.0-phase1 | 备注
React Native | 0.81.4 | 0.81.4 | 未变
Expo | ~54.0.10 | ~54.0.10 | 未变
React | 19.1.0 | 19.1.0 | 未变
Node.js | ^20.19.0 ¦¦ >=22.12.0 | ^20.19.0 ¦¦ >=22.12.0 | 未变
TypeScript | ~5.9.2 | ~5.9.2 | 未变
react-native-live2d | submodule | submodule (更新) | 线程安全修复
react-native-pcm-stream | submodule | submodule (更新) | 音频改进
@project_neko/audio-service | 0.1.0 | 0.1.0 | 功能增强
@project_neko/realtime | 0.1.0 | 0.1.0 | 功能增强

## 7-文档体系对比
文档类型 | v1.0.0-stable | v1.1.0-phase1 | 状态
架构设计 | ✅ design.md, live2d.md, audio.md | ✅ 同左 | 稳定
模块文档 | ✅ 协调、音频、Live2D | ✅ 同左 | 稳定
规范文档 | ✅ states.md, websocket.md | ✅ 同左 + voice-interrupt.md | 🆕 新增
开发指南 | ⚠️ 分散 | ✅ onboarding.md（统一入口） | ⬆️ 整合
启动流程 | ⚠️ 不完整 | ✅ startup-flow.md | 🆕 新增
故障排查 | ⚠️ 过时文档 | ✅ 精简+更新 | 🔄 清理
快速参考 | ✅ quick-reference.md | ✅ 同左 | 稳定
链路分析 | ❌ 无 | ✅ message-flow-analysis.md | 🆕 新增
发布文档 | ✅ v1.0.0-stable | ✅ v1.1.0-phase1 | 🆕 新增

## 8-开发者贡献
开发者 | 提交数 | 占比 | 主要贡献领域
tonnodoubt | 20 | 59% | 语音打断、音频修复、文档、版本发布
yiyiyiyiGKY | 13 | 38% | Live2D手势、角色切换、WebSocket、submodule
佟千秋 | 1 | 3% | 文档整理
总计 | 34 | 100% | -

## 9-功能优先级
功能 | 重要性 | 紧急性 | 完成度 | 阶段
Live2D手势操作 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 100% | Phase 1 ✅
语音打断 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 100% | Phase 1 ✅
角色切换联动 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 100% | Phase 1 ✅
音频格式协商 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 100% | Phase 1 ✅
准备状态提示 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 100% | Phase 1 ✅
FRP反向代理 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 100% | Phase 1 ✅
环境变量配置 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 100% | Phase 1 ✅

## 10-质量指标
质量指标 | v1.0.0-stable | v1.1.0-phase1 | 改进
代码行数 | - | +7,364 / -1,465 | 净增 5,899 行
文档完整性 | 60% | 95% | +35% ⬆️
音频稳定性 | 70% | 95% | +25% ⬆️
交互体验 | 60% | 90% | +30% ⬆️
开发体验 | 50% | 85% | +35% ⬆️
已知Bug | 5+ | 2 | -3 🔽
代码注释率 | ~20% | ~30% | +10% ⬆️
文档覆盖率 | ~40% | ~80% | +40% ⬆️

## 11-关键里程碑
日期 | 里程碑 | 描述
2026-02-20 | 🏁 v1.0.0-stable 发布 | 初始稳定版本
2026-02-24 | 📝 文档体系重构 | 新手上手指南、技术文档
2026-02-25 | 🎙️ 语音打断功能上线 | 核心交互功能
2026-02-26 | 🔄 角色切换系统完成 | Live2D联动、音频清空
2026-02-27 | 👆 Live2D手势操作实现 | 双指拖动+缩放
2026-02-28 | 🎉 v1.1.0-phase1 发布 | 阶段一完整发布

## 12-下一阶段规划
优先级 | 功能方向 | 预计复杂度 | 依赖项
P0 | 语音打断原生层优化 | 高 | react-native-pcm-stream 修改
P0 | 音频回声消除 | 高 | 原生音频处理
P1 | Live2D表情联动 | 中 | Live2D SDK、AI后端
P1 | 性能优化 | 中 | 性能分析工具
P2 | iOS平台支持 | 高 | iOS原生开发
P2 | 离线模式 | 中 | 本地缓存策略